PAGE  
๔

รายละเอียดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
----------------------------
๑.  ชื่อโครงการ 
สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนพพร ประดิษฐ์ภูมิ   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๖๑๒๒ ๗๙๖๐
๔.  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวพนิตนาฎ ยิ้มแย้ม
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘  ๖๖๗๗ ๙๕๔๙
๕.  ประเภทโครงการ  

       โครงการใหม่
      ( โครงการต่อเนื่อง
๖.  ประเภทกิจกรรม

     ( ด้านวิชาการที่ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์



ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ


ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
    
     
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม


ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๗.  สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF



ด้านคุณธรรม จริยธรรม

    
     (  ด้านความรู้


ด้านทักษะทางปัญญา

     
     ( ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. ลักษณะ/รูปแบบการจัดกิจกรรม
     ( อบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
            
                 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/อบรม/จัดการแข่งขัน
     (  ถ่ายทอดความรู้/สอน/ให้คำปรึกษา     
บำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม/จิตอาสา
 

การแสดง 



 
 

อื่นๆ 

๙.  หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการทำงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอุปสรรคเกิดขึ้นบางประการ ซึ่งหากมีการประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทำให้สามารถวางแผนในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการมอบหมายภาระงานแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการสโมสรนิสิตอีกด้วย 
ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  สร้างขวัญและกำลังใจการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตทั้งสองปีการศึกษา
๑๐.  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
	ลำดับที่
	จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย

	๑๐.๑

	เพื่อประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
	จำนวนโครงการที่ได้จัดในปีการศึกษา ๒๕๕๘
	ทุกโครงการ

	๑๐.๒
	เพื่อกำหนดแผนกิจกรรมและปฏิทินโครงการในปีการศึกษาต่อไป
	จำนวนโครงการที่ได้ถูกกำหนดแผนและช่วงวันดำเนินโครงการ

	ทุกโครงการ


	๑๐.๓
	เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
	ผลการประเมินจากแบบสอบถาม

	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐



๑๑.  สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
ห้อง ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเทียนทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๑๒.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ช่วงวางแผนงาน

ระหว่างวันที่  ๑ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ช่วงดำเนินการ

ระหว่างวันที่  ๒๗ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ช่วงสรุปและประเมินผล
ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓. ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการ
๑๓.๑ ขั้นวางแผนงาน
๑๓.๑.๑ วางแผนและการนำเสนอโครงการ
๑๓.๑.๒ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย
๑๓.๑.๓ จัดตั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย

๑๓.๒ ขั้นดำเนินการ


๑๓.๒.๑ ดำเนินโครงการ


๑๓.๒.๒ รวบรวมเอกสารเพื่อสรุปโครงการ

๑๓.๓ ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม


๑๓.๓.๑ สรุปและประเมินผลโครงการ


๑๓.๓.๒ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกที่จำเป็น


๑๓.๓.๓ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
๑๔.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน ประกอบด้วย

๑๔.๑  คณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต จำนวน ๑๑ คน

๑๔.๒  สโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐ คน
๑๕. ตารางแผนการดำเนินงาน

	แผนการดำเนินงาน
รายการ
	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

	
	เม.ย.
	เม.ย.
	เม.ย.
	เม.ย.
	พ.ค.

	
	สัปดาห์ที่ ๑
	สัปดาห์ที่ ๒
	สัปดาห์ที่ ๓
	สัปดาห์ที่ ๔
	สัปดาที่ ๑-๔

	ขั้นวางแผนงาน (P)
	

	๑. วางแบบแผนและการนำเสนอโครงการ
	
	
	
	
	

	๒. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย
	
	
	
	
	

	๓. จัดตั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินการแต่
ละฝ่าย
	
	
	
	
	

	ขั้นดำเนินโครงการ (D)
	

	๑. ดำเนินโครงการ
	
	
	
	
	

	๒. รวบรวมเอกสารเพื่อสรุปโครงการ
	
	
	
	
	

	ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
	

	๑. สรุปและประเมินผลโครงการ
	
	
	
	
	

	แผนการดำเนินงาน
รายการ
	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

	
	เม.ย.
	เม.ย.
	เม.ย.
	เม.ย.
	พ.ค.

	
	สัปดาห์ที่ ๑
	สัปดาห์ที่ ๒
	สัปดาห์ที่ ๓
	สัปดาห์ที่ ๔
	สัปดาที่ ๑-๔

	ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
	

	๑. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกที่จำเป็น
	
	
	
	
	

	๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
	
	
	
	
	


๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๖.๑ ได้รู้ถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในแต่ละกิจกรรม
๑๖.๒ ได้แผนกิจกรรมและปฏิทินโครงการในปีการศึกษาต่อไป
๑๖.๓ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
๑๗. งบประมาณดำเนินการ

ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๐,๘๙๐ บาท 
งบประมาณโครงการใช้ในส่วนค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน กองทุนเพื่อการศึกษา เงินรายได้อุดหนุนรัฐบาลของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้
	รายการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	1. หมวดค่าใช้สอย
 ค่าอาหารกลางวัน ๕๑ คน คนละ ๕๐ บาท
 จำนวน ๑ มื้อ
· ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๑ คน คนละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ
	๒,๕๕๐.-
๒,๕๕๐.-

	2. หมวดค่าวัสดุ
· รายการวัสดุอุปกรณ์ดังเอกสารแนบ 
	๕,๗๙๐.-

	รวม  
	๑๐,๘๙๐.-


รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๘๙๐  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๑๘. การส่งรายงานและประเมินผลโครงการ  
ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ
   ลงชื่อ............................................................................                        
(นายนพพร ประดิษฐ์ภูมิ)
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
               หัวหน้าโครงการ
คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวพนิตนาฎ ยิ้มแย้ม  หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  โทรศัพท์  ๐๘  ๖๖๗๗ ๙๕๔๙  อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ได้รับทราบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ลงชื่อ.................................................................................
          (นางสาวพนิตนาฎ  ยิ้มแย้ม)
           อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

