PAGE  
๔

ข้อเสนอโครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์ สังคม ครั้งที่ ๔
----------------------------
๑.  ชื่อโครงการ 


ค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๔
๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ
นายฑีฆทัศน์
      มีมูล

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๔๙๒๕ ๔๗๐๑
๔.  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
อาจารย์ ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๖๖๗๗ ๙๕๔๙
๕.  ประเภทโครงการ  

       โครงการใหม่

( โครงการต่อเนื่อง
๖.  ประเภทกิจกรรม

     (  ด้านวิชาการที่ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์     (  ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

     (  ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   (  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม


ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๗.  สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF


     (  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

      ( ด้านความรู้

     (  ด้านทักษะทางปัญญา

      ( ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
               (  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๘.ลักษณะ/รูปแบบการจัดกิจกรรม
             อบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
            กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/อบรม/จัดการแข่งขัน
(    ถ่ายทอดความรู้/สอน/ให้คำปรึกษา     (   บำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม/จิตอาสา
       (     การแสดง 



 อื่นๆ.................................
๙.  หลักการและเหตุผล
                   ในปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมาก ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบางส่วนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามก็ยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแขลนในเรื่องของปัจจัย ๔ การศึกษา ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้ถือกำเนิดโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักคือการมุ่งมั่นพัฒนาช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ปรับปรุงโรงอาหาร อาคารเรียน ภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น


ด้วยเหตุนี้สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดโครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๔ เพื่อเป็นการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เงินทุน เครื่องมือ และทรัพยากรอื่นตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
๑๐. วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
	ลำดับที่
	จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย

	๑๐.๑

	เพื่อปลูกฝังให้นิสิตให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และรู้จักช่วยเหลือสังคม

	ผลการประเมินจากแบบสอบถาม
	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

	๑๐.๒
	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เงินทุน และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อพัฒนาโรงเรียน

	จำนวนเงินบริจาค และจำนวนผู้ร่วมโครงการ

	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรวมของโครงการ

	๑๐.๓
	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	ภาพถ่าย และผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
	ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐


๑๑.  สถานที่ปฏิบัติงาน
  

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๑๒.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน


ช่วงเตรียมงาน

วันที่  ๑ ตุลาคม  –  ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
ช่วงดำเนินงานจริง
วันที่  ๒๙ มกราคม  –  ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๓.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น  ๕๐  คน  ประกอบด้วย ดังนี้


๑๒.๑ อาจารย์ผู้คุมและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

        จำนวน ๔๐ คน
๑๒.๒ อาจารย์ผู้คุมและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จำนวน ๑๐ คน
๑๔. ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการ


๑๔.๑ ขั้นวางแผนงาน
๑๔.๑.๑ วางแบบแผนและการนำเสนอโครงการ
๑๔.๑.๒ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย
๑๔.๑.๓ จัดตั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย


๑๔.๒ ขั้นดำเนินการ



๑๔.๒.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑๔.๒.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ
๑๔.๒.๓ รวบรวมเอกสารเพื่อสรุปโครงการ


๑๔.๓ ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม



๑๔.๓.๑ สรุปและประเมินผลโครงการ



๑๔.๓.๒ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกที่จำเป็น



๑๔.๓.๓ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
๑๕. ตารางแผนการดำเนินงาน

	แผนการดำเนินงาน
	ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙


	รายการ
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.

	๑. วางแบบแผนและการนำเสนอโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓. จัดตั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖. รวบรวมเอกสารเพื่อสรุปโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗. สรุปและประเมินผลโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกที่จำเป็น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙. รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นิสิตมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และรู้จักช่วยเหลือสังคม
๒. โรงเรียนที่ร่วมโครงการได้รับวัสดุอุปกรณ์ เงินทุน และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อพัฒนาโรงเรียน
๓. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๗. งบประมาณดำเนินการ
ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น



เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท

จาก เงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต



จำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท
ประกอบด้วยรายจ่าย ดังต่อไปนี้
หมวดค่าใช้สอย
· ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๕๐ คน คนละ
     ๓๐ บาท/มื้อ  จำนวน ๖ มื้อ 
เป็นเงิน  ๙,๐๐๐  บาท
· ค่าอาหารว่าง 
   ๕๐ คน คนละ      ๑๕ บาท/มื้อ  จำนวน ๒ มื้อ  
เป็นเงิน  ๑,๕๐๐
 บาท
· ค่าเลี้ยงอาหารกลางวัน ๑๑๐ คน คนละ    ๓๐ บาท/มื้อ  จำนวน ๑ มื้อ  เป็นเงิน   ๓,๓๐๐ บาท
· ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์



   
เป็นเงิน   ๔๒๐
 บาท

หมวดค่าวัสดุ

 - (ดังเอกสารแนบ)
๑๘. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหรือเคยจัดมาก่อนแล้ว
	ปัญหา/อุปสรรค
	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

	๑๘.๑ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่มีจำกัด 
	 เปิดรับการสนับสนุนจากภายนอก

	๑๘.๒ กิจกรรมจัดในช่วงที่มีการเรียนการสอน
	 เลือกวันและเวลาที่มีการเรียนการสอนน้อย และจัดทำใบอนุญาตขอเวลาเรียนให้แก่นิสิตที่เขาร่วมโครงการ 


๑๙. การส่งรายงานประเมินผลโครงการและเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ    

          
ภายในวันที ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดกิจกรรมตามโครงการ )
                                                                             ลงชื่อ....................................................
                                                                                     (นายฑีฆทัศน์  มีมูล)
ประธานฝ่ายสื่อสารสนเทศ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา


ข้าพเจ้า……อ.ดร.พนิตนาฎ  ยิ้มแย้ม.…….หน่วยงาน…………คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์…………. 
โทรศัพท์…๐๘ ๖๖๗๗ ๙๕๔๙.....อาจารย์ที่ปรึกษาของ…..โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์ สังคม ครั้งที่ ๔….ได้รับทราบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
  ลงชื่อ........................................................
                   
         ( อ.ดร.พนิตนาฎ  ยิ้มแย้ม )
            รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
             อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
