4

โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๙   
---------------------------------------------------------  
๑ ชื่อโครงการ
 
บูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๙  
๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์    
๓ นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวพิณยาฐ์ ชูเชิด     หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๖๗ ๔๕๗๖
๔ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวกานดา ไชยนิสงค์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๘๒๒๐ ๙๒๒๘  
๕ ประเภทโครงการ
(โครงการใหม่
 

      ( โครงการต่อเนื่อง  
๖ ประเภทของโครงการ  

(  ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
      ( ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

(  ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ( ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

(  ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๗ สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF 

( ด้านคุณธรรมจริยธรรม


      ( ด้านความรู้ 
( ด้านทักษะทางปัญญา



      ( ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

( ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘ ลักษณะ/รูปแบบการจัดกิจกรรม 
(
( อบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
      
                 ( กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/อบรม/จัดการแข่งขัน

( ถ่ายทอดความรู้/สอน/ให้คำปรึกษา

       ( บำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม/จิตอาสา            
( การแสดง
          
 
                            ( อื่นๆ
๙ หลักการและเหตุผล 

เยาวชน คือ ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นผู้จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญและยังสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า เยาวชนจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทุกด้าน เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เยาวชนรุ่นใหม่จึงต้องใฝ่เรียนเรียน ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก ตลอดจนการปลูกฝังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด แล้วนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ จากความสำคัญดังกล่าว สังคมควรเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับอนาคตของชาติ

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัด “โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ” เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ 
๑๐ จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย   
	ลำดับที่
	จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
	ตัวชี้วัด  
	เป้าหมาย  

	๑๐.๑
 
๑๐.๒


	เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม
เพื่อให้นิสิตรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	- ภาพถ่าย
- แบบสอบถาม
จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
	- ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- จำนวน ๔๐ คน


๑๑ สถานที่จัดทำกิจกรรมตามโครงการ

ฝูงบิน ๒๐๖ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๑๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๑๒.๑ ช่วงเตรียมงาน
๑-๘
มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๒.๑ ช่วงดำเนินงาน
   ๙
มกราคม

พ.ศ.๒๕๕๙

๑๒.๑ ช่วงสรุปงาน
 ๑๐
มกราคม

พ.ศ.๒๕๕๙
๑๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๕๒๒ คน ประกอบด้วย

๑๓.๑ ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร
จำนวน

   ๒
คน

๑๓.๒ นิสิต




จำนวน

 ๔๐
คน

๑๓.๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน

๔๐๐
คน

๑๓.๔ อื่นๆ…………………………

จำนวน

……..
คน
๑๔ ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑๔.๑ ขั้นตอนการวางแผน


๑๔.๑.๑ วางแผนและการนำเสนอโครงการ


๑๔.๑.๒ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย


๑๔.๑.๓ จัดตั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย

๑๔.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน


๑๔.๒.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ


๑๔.๒.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ


๑๔.๒.๓ รวบรวมเอกสารเพื่อสรุปโครงการ

๑๔.๓ ขั้นตอนสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม


๑๔.๓.๑ สรุปและประเมินผลโครงการ


๑๔.๓.๒ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและทางออกที่จำเป็น


๑๔.๓.๓ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
๑๕ ตารางแผนการดำเนินงาน
	แผนการดำเนินงาน 
	พ.ศ.๒๕๕๘
	พ.ศ.๒๕๕๙

	รายการ
	พ.ย.
	ธ.ค. 
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.

	๑. วางแบบแผนและการนำเสนอโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓. จัดตั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖. รวบรวมเอกสารเพื่อสรุปโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗. สรุปและประเมินผลโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกที่จำเป็น 
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙. รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	


๑๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๖.๑เกิดความสนุกสนานแก่เด็กที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม 

๑๖.๒เพื่อให้นิสิตรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



๑๗ งบประมาณดำเนินการ   

ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน



๑๒,๐๐๐ บาท 

จาก
( เงินค่าบำรุงกิจกรรม


 
 จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
 


( เงินค่าบำรุงกีฬา 



 จำนวน

  บาท 


( อื่นๆ จาก




 จำนวน

  บาท 
ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

หมวดค่าใช้สอย  


ค่าอาหารสำหรับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
          
  เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท


       (จำนวน ๔๐ คน คนละ ๒๕ บาท) 


ค่าถ่ายเอกสาร




  เป็นเงิน ๖๐๐
  บาท


หมวดค่าวัสดุ 
	ลำดับ  ที่
	รายการวัสดุ 
	ราคาหน่วย  
	จำนวน 
	รวมราคา 

	
	
	บาท 
	สต. 
	
	บาท 
	สต. 

	 ๑ 
	ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ
- ลูกโป่งขนาดเล็ก
- ลูกโป่งขนาดใหญ่
- หนังยาง
- เชือกฟาง
- ลวด
- เทปใส
- ถุงดำ
	๑๗
๕๐
๑๐
๓๕
๔๐
๒๕
๒๐
	๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
	๕ แพค
๕ แพค
๑ ถุง
๒ มัด
๑ ขด
๑ ม้วน
๑ แพค
	๘๕
๑๕๐
๑๐
๗๐
๔๐
๒๕
๒๐
	๐๐ 
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐

	๒
	ค่าวัสดุของรางวัล
	๑๐,๐๐๐
	๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๐๐

	
	
	
	
	รวม
	๑๐,๔๐๐
	๐๐


รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๑๘ ปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา  
	ปัญหา/อุปสรรค์ 
	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

	๑. การควบคุมเด็กเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
	๑. มีการจัดระเบียบในการเข้าร่วมโครงการ

	๒. กิจกรรมมีน้อยเกินไป
	๒. ควรมีกิจกรรมให้หลากหลาย


๑๙ การส่งรางานประเมินผลโครงการและเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรมตามโครงการ)








ลงชื่อ








      (นางสาวพิณยาฐ์ ชูเชิด)









     นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ
คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้าพเจ้า.....นางสาวกานดา ไชยนิสงค์.....หน่วยงาน .........คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์........

โทรศัพท์.......๐๘ ๖๓๖๗ ๔๕๗๖........ที่ปรึกษาโครงการ..บูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙..ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้ว และเห็นสมควรให้ดำเนินการได้








ลงชื่อ








     (นางสาวกานดา ไชยนิสงค์) 








       
 ที่ปรึกษาโครงการ
หมวดค่าวัสดุ 
	 ลำดับ  ที่
	รายการวัสดุ 
	ราคาหน่วย  
	จำนวน 
	รวมราคา 

	
	
	บาท 
	สต. 
	
	บาท 
	สต. 

	 ๑ 
	ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ
- ลูกโป่งขนาดเล็ก
- ลูกโป่งขนาดใหญ่
- หนังยาง
- เชือกฟาง
- ลวด
- เทปใส
- ถุงดำ
	๑๗
๕๐
๑๐
๓๕
๔๐
๒๕
๒๐
	๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
	๕ แพค
๕ แพค
๑ ถุง
๒ มัด
๑ ขด
๑ ม้วน
๑ แพค
	๘๕
๑๕๐
๑๐
๗๐
๔๐
๒๕
๒๐
	๐๐ 
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐

	๒
	ค่าของรางวัล
	๑๐,๐๐๐
	๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๐๐

	
	
	
	
	รวม
	๑๐,๔๐๐
	๐๐


รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
